## Лист2
Порівняльна таблиця найбільш поширених методологій
Методологія | Сильні сторони | Слабкі сторони | Галузь
Waterfall - лінійно-послідовна модель, кожний етап має бути повністю завершений перед початком наступного. Тестування ПЗ починається лише після завершення розробки | Всі фази виконуються та завершуються по черзі. Кожен етап має конкретні результати та процес перевірки, що робить проект легко керованим. Проста і легка модель для розуміння та використання. | Розробка наступної фази починається лише тоді, коли попередня фаза завершена. Тестування, повторне тестування триває до моменту запуску ПЗ. Модель водоспаду забирає багато часу і не може бути використана в короткотривалих проектах. Модель водоспаду не можна використовувати для проектів, у яких невизначені вимоги або в яких вимога постійно змінюється, оскільки ця модель очікує, що вимога буде чіткою на самому етапі збору та аналізу вимог, і будь-яка зміна на пізніх стадіях призведе до вищих витрат, оскільки потрібні зміни на всіх етапах. Коли програма знаходиться на стадії тестування , дуже важко повернутися назад і змінити щось, що не було добре продумано на стадії концепції. Жодне робоче програмне забезпечення не створюється до кінця життєвого циклу. Високий рівень ризику та невизначеності. | Ця модель використовується лише тоді, коли вимоги дуже добре відомі, чіткі та фіксовані. Визначення продукту стабільне. Технологія зрозуміла. Проект короткий. Модель водоспаду добре працює для невеликих проектів, де вимоги чітко визначені та добре зрозумілі.
V-модель - послідовна модель. Кожен етап має бути завершений до початку наступного. Тестування продукту планується паралельно з відповідним етапом розробки. | Це проста і зрозуміла модель. Це систематизована та дисциплінована модель, яка дає високоякісний продукт. Діяльність з тестування - планування, проектування тестів , відбувається задовго до кодування. Це економить багато часу. Дефекти виявляються на ранній стадії. | V-подібна модель не підходить для поточних проектів. Зміна вимог на пізнішому етапі буде коштувати занадто дорого. Прототипи не виготовляються, існує дуже високий ризик невідповідності очікуванням клієнтів. | V-подібну модель слід використовувати для малих і середніх проектів, де вимоги чітко визначені та фіксовані. У проектах, в яких існують часові та фінансові обмеження
Ітераційна модель - створення приблизного ПЗ/каркасу ПЗ або його частини за одну ітерацію, потім ПЗ переглядається та вдосконалюється під час наступної ітерації і так далі. Процес триває, доки не буде досягнуто повної системи. | Можливість створити/спроектувати дизайн/каркас ПЗ, перш ніж фактично розпочати створення продукту та визначити дизайнерське рішення для всього продукту. В ітераційній моделі будується та вдосконалюється продукт крок за кроком. Тому ми можемо відстежувати дефекти на ранніх стадіях. В ітераційній моделі можливо отримати надійний відгук користувача. В ітераційній моделі менше часу витрачається на документування і більше часу відводиться на проектування. | Кожна фаза ітерації є жорсткою без накладень. Можуть виникнути дорогі проблеми з архітектурою або дизайном системи, оскільки не всі вимоги зібрані заздалегідь для всього життєвого циклу | Модель використовується у великих проектах, де вимоги повної системи чітко визначені та зрозумілі. В проектах, де необхідно визначити основні вимоги, однак деякі деталі можуть змінюватися з часом.
Інкрементна модель - відбувається кілька циклів розробки, які розділені на модулі. Кожен модуль проходить етапи вимог, проектування, впровадження та тестування . Робоча версія ПЗ створюється під час першого модуля. Кожен наступний модуль додає функції до попереднього. Процес триває, доки не буде досягнуто повної системи. | Створення робочого ПЗ швидко та на ранніх стадіях життєвого циклу програмного забезпечення. Невелекі затрати при зміні вимог. Легше тестувати та налагоджувати під час кожної ітерації. Можливість отримати відгук клієнта на кожному етапі. Невисока початкова вартість продукту. Дефекти ідентифікуються та обробляються під час ітерації. | Потрібне чітке планування та дизайн. Потрібне чітке та повне визначення всієї системи, перш ніж її можна буде розбити та побудувати поступово. Загальна вартість вища, ніж водоспад . | Цю модель можна використовувати, коли вимоги повної системи чітко визначені та зрозумілі. Для проектів, де необхідно визначити основні вимоги, однак деякі деталі можуть змінюватися з часом. Для проектів, де виникла потреба завчасно вивести товар на ринок. Використовується нова технологія Ресурси з необхідним набором навичок недоступні Є деякі функції та цілі з високим ризиком.
Спіральна модель - має чотири фази: планування, аналіз ризиків, розробка та оцінка. Базова спіраль починаюється з фази планування. Кожна наступна спіраль спирається на базову спіраль. на кожному витку спіралі створюється прототип, на виході – продукт, що відповідає вимогам користувачів. | Аналіз ризиків широко проводиться з використанням прототипів моделей. Будь-яке вдосконалення або зміна функціональних можливостей може бути здійснено на наступній ітерації. Добре підходить для великих і критично важливих проектів. Суворий контроль затвердження та документації. Додаткові функції можна додати пізніше. Програмне забезпечення створюється на початку життєвого циклу програмного забезпечення . | Може бути дорогою моделлю для використання. Аналіз ризиків вимагає дуже специфічних знань. Успіх проекту значною мірою залежить від фази аналізу ризиків. Не підходить для невеликих проектів. | Коли важлива оцінка витрат і ризиків Для проектів середнього та високого ризику Користувачі не впевнені у своїх потребах Вимоги складні Нова лінійка продуктів Очікуються значні зміни
Agile (Scrum, Kanban та ін) — методологія гнучкої розробки. Кожен проект розбивається на кілька «ітерацій». Усі ітерації мають бути однакової тривалості (від 2 до 8 тижнів). Наприкінці кожної ітерації має бути робоче ПЗ. | Короткі і зрозумілі ітерації: цикли розробки тривають від 2 тижнів до 2 місяців, по закінченню яких замовник отримує робочу версію продукту Висока ступінь залучення виконавців, організаторів і замовників проекту Головним стоїть робочий продукт як основний показник прогресу — це можна розглядати як плюс, так і мінус, адже в такому випадку до команди проекту висуваються високі вимоги по самоорганізації Мінімізація ризиків завдяки гнучкій системі внесення змін. Задоволення клієнтів шляхом швидкої та безперервної розробки ПЗ та доставки його до користувача. Замовники, розробники та тестувальники постійно взаємодіють один з одним. Працююче програмне забезпечення доставляється часто (тижнями, а не місяцями). Постійна увага до технічної досконалості та гарного дизайну. Регулярна адаптація до мінливих обставин. Навіть пізні зміни у вимогах вітаються | Стимулювання постійних змін проекту: гнучкість розробки продукту може призвести до того, що він ніколи не дійде до фінальної версії Підвищені вимоги до кваліфікації і досвіду команди: крім безпосередньо створення продукту команда повинна аналізувати можливі способи поліпшення ефективності власної роботи, безперервно обмінюватися інформацією по проекту, бути вмотивованою і самоорганізованою. Далеко не завжди ресурси проекту дозволяють залучити таких фахівців. Філософський характер методології: Agile — це не чітка інструкція до дії, а ціла філософська концепція. Команда не може механічно застосувати «гнучку» розробку, потрібно прийняти ключові принципи системи Складність підрахунку вартості робіт: стимуляція змін і вдосконалення кінцевого продукту призводить до плаваючого значення вартості проекту. Бракує уваги на необхідному проектуванні та документації. Проект може легко зійти з колії, якщо представник замовника не зрозуміє, якого кінцевого результату він хоче. | Для проектів, в яких потрібно швидко запровадити нові зміни, нові функції, де розробникам достатньо втратити лише кілька днів або навіть годин, щоб реалізувати зміни. Для проектів, в яких дуже обмежене планування, щоб розпочати роботу над проектом, де потреби кінцевих користувачів постійно змінюються. Зміни можна обговорити, а функції можна заново застосувати або видалити на основі відгуків.